## PSP Time Recording Log (hidden)
PSP Time Recording Log
Student | Juan Camilo Mendieta Silva |  |  |  | Date | 2013-02-15
Program | Programa 4 – Calculo Rangos de Tamaño LOC usando Desviación Estándar |  |  |  | Program # | 4
Instructor | Luis Daniel Benavides |  |  |  | Language | JAVA
Project | Phase | Start Date and Time | Int. Time | Stop Date and Time | Delta Time | Comments
Programa 4 | Planning - Requerimientos | 2013-02-16 21:00 | 0 h | 2013-02-16 21:30 | 0,5 h | Se realiza la especificación de requerimientos
Programa 4 | Planning - Diseño Conceptual | 2013-02-16 21:30 | 0h | 2013-02-16 22:30 | 1h | Se realiza el diseño conceptual para la estimaciòn de tamaños para cada una de las partes y items
Programa 4 | Planning - Plan Summary Form - Size Estimate | 2013-02-16 23:00 | 0h | 2013-02-17 01:00 | 2h | Se completa el Plan Summary y la plantilla de estimaciòn de tamaños de acuerdo al metodo PROB
Programa 4 | Desarrollo - Diseño | 2013-02-17 08:00 | 0h | 2013-02-17 10:30 | 2,5h | Elaboraciòn diseño de clases de las entidades establecidas.
Programa 4 | Desarrollo - Codificacion | 2013-02-17 20:13 | 0h | 2013-02-17 22:42 | 2,56h | Se realiza la codificaciòn del proyectos
Programa 4 | Desarrollo - Pruebas | 2013-02-17 20:13 | 0h | 2013-02-17 22:42 | 0,8h | Se realiza las pruebas de cada uno de los casos propuestos en el enunciado del requerimiento, completando el formato de pruebas de usuario.

## Probe
Metodo C - Probe
|  | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 | Total
Size Estimating Procedure 4C
| actual total added and modified size to date | 0 | 202 | 334 | 536
| plan total added and modified size to date | 0 | 110 | 101 | 211
| B0 | 0
| B1 = (actual total added and modified size to date/plan total added and modified size to date) | 2.5403
|  | Programa 1 | Programa 2 | Programa 3 | Total
Tiempo Estimating Procedure 4C
| actual total added and modified size to date | 0 | 615 | 472 | 1087
| plan total added and modified size to date | 0 | 445 | 577 | 1022
| B0 | 0
| B1 = (actual total added and modified size to date/plan total added and modified size to date) | 1.0636

## LOC_X_HORA - Rango (hidden)
Actual | Programa 2 | Programa 3 | Programa 4 | Total Ponderado
LOC Adicionadas y Modificadas | 339 | 391 | 190 | 730
Nhoras | 8 | 5 | 2.56 | 13
LOC x hora | 42.375 | 78.2 | 74.2188 | 56.1538
Rango | Tiempo (horas) | Tiempo Promedio
Mínimo | 3.3949 | 2.6173 |  | 2.6173
Maximo | 1.8396
Tamaño Estimado | 143.86